AI-MASTER PROJECT

Display BOM AI Agent

1차 MVP 완료 정리 및 2차 고도화 실행계획서

문서 목적 CSV 기반 1차 MVP의 구현 범위와 성과를 기준선으로 확정하고, 실제 시스템 적용 가능성을 높이기 위한 SQLite·DB MCP·Text-to-SQL·설명 가능성·가드레일·RAG 고도화의 개발 순서와 완료 기준을 정의한다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 교육 과정 | AI-Master 7차 |
| 프로젝트 | Display BOM AI Agent |
| 기준 버전 | STEP23 / 1차 MVP |
| 작성 기준일 | 2026-08-13 |
| 개발 방향 | Single Agent + LangGraph ReAct + MCP + Human-in-the-loop |

Executive Summary

1차 완료 판단 STEP23을 기준으로 Display BOM AI Agent는 CSV 기반의 자재 교체 설계변경을 분석하고, Review BOM 생성, AI 품평, 사용자 승인, Production E-BOM 반영, Word·Excel 산출물과 이력 조회까지 수행하는 1차 MVP를 완료했다.

2차 작업의 목표는 기능을 단순히 늘리는 것이 아니다. CSV 데모를 관계형 DB 기반 시스템으로 전환하고, Agent가 업무 데이터와 규정을 안전하게 조회·추론하며, 모든 판정과 변경을 추적할 수 있는 실무형 아키텍처를 구축하는 것이다.

| 구분 | 1차 MVP | 2차 목표 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | CSV 파일 기반 | SQLite 관계형 DB 및 Repository |
| 조회 | 업무 전용 MCP Tool | 업무 Tool + 읽기 전용 Text-to-SQL |
| 설명 | 체크리스트 결과·근거 | 판정 Trace·데이터 출처·감사 이력 |
| 안전 | HITL·상태 전이 차단 | 권한·트랜잭션·SQL Guardrail 강화 |
| 지식 | Skill과 Rule 중심 | 규정·매뉴얼 RAG 결합 |
| 평가 | 251개 회귀 테스트 | DB·SQL·RAG·품질·성능 Eval 체계 |

1. 프로젝트 목표와 1차 MVP 범위

Display BOM AI Agent의 목표는 단순 질의응답 챗봇이 아니라, 디스플레이 제조사의 BOM 자재 교체 설계변경을 실제 업무 절차에 따라 처리하는 Single AI Agent를 구현하는 것이다.

1.1 확정 아키텍처 원칙

Single Agent를 유지하고 기능별 Multi-Agent 분리는 적용하지 않는다.

LangGraph의 Agent Node와 MCP Tool Node가 반복되는 ReAct 구조를 사용한다.

Skill은 설계변경 절차·제약·Tool 선택 규칙을 제공한다.

Planning/Workflow State는 허용된 다음 단계와 승인 전 Apply 차단을 담당한다.

Memory는 대화와 설계변경·품평 진행상태를 유지한다.

MCP는 조회·분석·품평·보고서·적용 Capability를 표준화한다.

업무 판정은 LLM 추측이 아니라 Service와 Rule Engine 결과를 따른다.

1.2 1차 End-to-End Workflow

업무 흐름 자연어 요청 → 설계변경 분석 → 변경 요청 등록 → Review BOM 생성 → AI 품평 → Word 보고서 확인 → 사용자 최종 승인 → Production E-BOM 반영 → 설계변경·품평 이력 조회

2. 1차 구현 완료 내용

| 영역 | 구현 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Agent | Azure OpenAI Single Agent, Tool Calling, LangGraph ReAct | 완료 |
| 조회 | 제품·자재·BOM 조회와 자연어 정규화 | 완료 |
| 설계변경 | REPLACE 분석, PASS/CONDITIONAL/FAIL 판정 | 완료 |
| Review BOM | 변경 예정 BOM Snapshot·Revision 생성 | 완료 |
| AI 품평 | Rule·Compatibility 체크리스트 및 종합평가 | 완료 |
| HITL | 보고서 확인과 명시적 승인 전 Production BOM 차단 | 완료 |
| 적용 | 승인된 Review BOM의 Production E-BOM 반영과 무결성 검증 | 완료 |
| 산출물 | BOM Excel 및 설계변경 Word 보고서 MCP 다운로드 | 완료 |
| 이력 | 설계변경·품평회 목록, 상태, 결과, 상세 조회 | 완료 |
| 테스트 | 단위·통합·Workflow 회귀 테스트 251개 | 통과 |

2.1 MCP Capability 현황

STEP23 기준 Display BOM MCP Server는 17개의 Tool을 제공한다. Tool 수보다 중요한 것은 조회, 분석, 변경, 검증, 산출물, 이력이 하나의 업무 Workflow로 연결됐다는 점이다.

| Capability | 대표 Tool | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Master/BOM 조회 | get_bom, search_product, search_material | 제품·자재·BOM 식별 |
| 설계변경 | analyze_design_change, create_ai_change_request | 적합성 분석과 요청 등록 |
| 품평 | create_review_bom, run_ai_bom_review | Review BOM과 체크리스트 검증 |
| 산출물 | export_bom_excel, export_design_change_report | Excel·Word 파일 생성 |
| 이력 | list/get_design_change, list/get_bom_review | 진행상태·결과·상세 조회 |
| 적용 | apply_reviewed_bom | 승인 후 Production E-BOM 반영 |

2.2 1차 MVP의 핵심 성과

Agent의 자연어 설명과 Rule Engine의 결정론적 판정을 분리했다.

분석 성공을 실제 BOM 적용으로 오인하지 않도록 단계와 상태를 분리했다.

CONDITIONAL을 PASS로 완화하지 않고 사용자 확인이 필요한 상태로 유지한다.

채팅과 전용 Workflow 화면이 동일 MCP와 업무 데이터를 사용한다.

다운로드 Artifact를 내부 경로가 아니라 실제 Streamlit 다운로드 버튼으로 전달한다.

CSV Repository 경계를 도입해 SQLite 전환 시 UI·Agent 계약을 유지할 기반을 만들었다.

3. 현재 한계와 2차 고도화 필요성

| 현재 한계 | 영향 | 2차 보완 방향 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| CSV 파일 저장 | 동시성·관계·트랜잭션 취약 | SQLite + Repository + Migration | P0 |
| 정형 질의 Tool 중심 | 비정형 분석 질의 확장 어려움 | 읽기 전용 Text-to-SQL | P0 |
| 판정 근거 분산 | 감사·설명에 추가 해석 필요 | Decision Trace MCP | P1 |
| 명시적 기술 가드레일 부족 | Prompt/Tool/SQL 입력 위험 | 입력·Tool 인자·응답 Guardrail | P1 |
| Agent 실행 과정 가시성 부족 | 디버깅·발표·운영 추적 어려움 | 실행 Trace·관찰 화면 | P1 |
| 업무 문서 RAG 미적용 | 규정·매뉴얼 근거 설명 제한 | 규정 RAG 및 출처 표시 | P2 |
| 원가·재고·납기 정량분석 제한 | 초기 목표 대비 영향범위 축소 | 관련 Master·Rule·분석 Tool | P2 |
| 인증·권한·감사 미구현 | 운영 시스템 적용 불가 | RBAC·감사로그·전자승인 연계 설계 | P2 |

4. 2차 목표 아키텍처

Target Flow Streamlit / Agent Chat → Single LangGraph Agent → MCP Server → Service / Rule Engine → Repository → SQLite 보조 경로: 읽기 전용 Text-to-SQL → SQL Validator → Read-only Connection → SQLite 지식 경로: Skill + 업무 규정 RAG → 근거가 포함된 Agent 응답

4.1 계층별 책임

| 계층 | 책임 | 금지사항 |
| --- | --- | --- |
| UI | 입력·결과·다운로드·승인 표시 | DB 직접 접근·업무 판정 |
| Agent | 의도 해석·계획·Tool 선택·설명 | 호환성·승인 결과 임의 생성 |
| Skill | 업무 절차·제약·Tool 규칙 | 데이터 직접 변경 |
| MCP | 업무 Capability 계약 | 승인 Gate 우회 |
| Service/Rule | 검증·상태 전이·트랜잭션 | LLM의 비결정적 판단 의존 |
| Repository | 도메인 객체 저장·조회 | UI 형식 의존 |
| SQLite | 관계·제약·트랜잭션·감사 이력 | Text-to-SQL 쓰기 허용 |

5. 2차 작업 추진 원칙

기존 251개 테스트를 기준선으로 유지하고 단계별 회귀 테스트를 추가한다.

CSV에서 SQLite로 한 번에 교체하지 않고 Repository 계약 테스트를 먼저 만든다.

Text-to-SQL은 SELECT 전용으로 시작하며 업무 데이터 변경에는 사용하지 않는다.

Production BOM 변경은 계속 업무 전용 MCP와 명시적 승인만 허용한다.

RAG는 DB 조회를 대체하지 않고 규정·매뉴얼·과거 사례 설명에만 사용한다.

각 STEP은 패치 ZIP, Migration, 테스트, 적용 안내서로 전달한다.

기술 추가보다 데이터 정합성·재현성·설명 가능성을 우선한다.

6. 단계별 실행 로드맵

| 단계 | 목표 | 핵심 산출물 | 예상 | 완료 Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STEP24 | DB 설계·SQLite 기반 | ERD, Schema, Repository 계약, CSV Migration | 2주 | DB 전환 후 251+ 회귀 통과 |
| STEP25 | DB 연계 MCP | DB 기반 조회·이력·Workflow Tool | 1주 | CSV 직접 접근 제거 |
| STEP26 | Text-to-SQL | Schema Context, SQL 생성·검증·실행·설명 | 2주 | SELECT 전용 보안 테스트 통과 |
| STEP27 | 설명 가능성 | Decision Trace, Agent 실행 로그, 감사 이벤트 | 1주 | 판정 근거 재현 가능 |
| STEP28 | Guardrail·Eval | 입력·SQL·Tool·응답 검증, 품질·성능 평가 | 1주 | 자동 Eval 리포트 |
| STEP29 | RAG | 규정·매뉴얼 인덱싱, 출처 기반 답변 | 1~2주 | 근거 Hit Rate·인용 검증 |
| STEP30 | 정량 영향분석 | 원가·재고·납기 데이터와 분석 Tool | 2주 | 영향 결과와 기준 재현 |
| STEP31 | 최종 통합 | E2E, 문서, 발표 데모, 운영 한계 정리 | 1주 | 2차 완료 기준 충족 |

7. STEP24 상세: SQLite 전환

7.1 권장 테이블

| 테이블 | 역할 |
| --- | --- |
| products | 제품 Master |
| materials | 자재 Master |
| bom_items | 제품별 유효 BOM 구성 |
| material_compatibility | 자재 호환성 규칙 |
| design_changes | 설계변경 Header와 현재 상태 |
| design_change_items | 변경 대상 자재 |
| design_change_checks | 분석 항목별 판정·근거 |
| review_boms | Review BOM Header·Revision |
| review_bom_items | Review BOM Snapshot |
| bom_reviews | 품평회 종합 결과 |
| bom_review_checks | 품평 체크리스트 |
| workflow_events | 상태 변경·처리자·시각 |
| generated_reports | 산출물 메타데이터 |
| production_apply_history | 최종 반영 이력 |

구현 순서

- Repository Protocol과 반환 모델을 먼저 고정한다.

- SQLite DDL에 PK, FK, UNIQUE, CHECK, 인덱스를 정의한다.

- CSV → SQLite Migration Script와 건수·해시 검증을 만든다.

- 조회 Repository부터 SQLite로 교체한 뒤 변경·품평·Apply를 이동한다.

- Apply는 하나의 트랜잭션으로 처리하고 실패 시 전체 Rollback한다.

- CSV Repository는 비교·복구 기간 동안 유지한 뒤 제거 시점을 명시한다.

7.3 SQLite 완료 기준

Migration 전후 제품·자재·BOM·변경·품평 건수가 일치한다.

FK 위반, 중복 ID, 잘못된 상태 전이가 DB와 Service에서 차단된다.

승인 없는 Apply와 중복 Apply가 실패하고 Production BOM은 유지된다.

동일 요청의 동시 처리와 Rollback 테스트가 통과한다.

Streamlit과 Agent는 저장 방식 변경 없이 동일하게 동작한다.

8. STEP25~26 상세: DB MCP와 Text-to-SQL

8.1 업무 전용 DB MCP

정형 업무는 명시적인 Tool을 유지한다. 이 Tool들은 상태 전이, 승인, 트랜잭션과 도메인 Rule을 Service에서 검증하므로 Text-to-SQL로 대체하지 않는다.

| 구분 | 예시 | 정책 |
| --- | --- | --- |
| 조회 | get_bom, get_design_change, get_bom_review | 읽기 전용 |
| 분석 | analyze_design_change, run_ai_bom_review | Rule Engine 필수 |
| 쓰기 | create_ai_change_request, apply_reviewed_bom | 승인·트랜잭션 필수 |
| 산출물 | export_bom_excel, export_design_change_report | 데이터 변경 금지 |

8.2 읽기 전용 Text-to-SQL

허용 예시 최근 한 달 동안 CONDITIONAL 판정을 받은 설계변경을 제품별로 집계해줘. / Grade C 공급사로 인해 사용자 확인이 필요했던 품평 건을 조회해줘. / 가장 많이 교체 요청된 기존 자재 상위 5개를 알려줘.

8.3 SQL 안전장치

| 통제 영역 | 규칙 |
| --- | --- |
| 명령 | SELECT와 WITH만 허용 |
| 차단 | INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, ALTER, ATTACH, PRAGMA 차단 |
| 문장 | 한 번에 한 SQL Statement만 허용 |
| 범위 | 허용된 View·컬럼만 노출 |
| 자원 | LIMIT 강제, 실행시간·결과행 제한 |
| 접속 | SQLite Read-only Connection 사용 |
| 검증 | AST 또는 Parser 기반 SQL 검증 |
| 투명성 | 생성 SQL, 조회조건, 행 수를 UI에 표시 |
| 업무 변경 | Text-to-SQL을 통한 BOM 변경 절대 금지 |

9. STEP27~29 상세: 설명 가능성·Guardrail·RAG

9.1 Decision Trace

`trace_design_change_decision` MCP Tool을 추가해 최종 판정이 어떤 데이터와 Rule을 거쳐 생성됐는지 재현한다.

최종 판정과 판정 시각

실행한 Rule 순서

실제값·기준값

Compatibility 근거

차단·경고 사유

데이터 Source와 Revision

9.2 Agent 실행 로그

표시 수준 Intent → Planning → Tool Call → Observation → Gate → Final Answer를 사용자 친화적으로 요약한다. 원시 프롬프트, API Key, 전체 JSON, 내부 Chain-of-Thought는 표시하지 않는다.

9.3 Guardrail과 응답 검증

| 단계 | 검증 |
| --- | --- |
| 입력 | 길이·Prompt Injection·지원 범위·ID 형식 |
| Tool | Schema·필수값·Workflow 상태·중복 실행 |
| SQL | 읽기 전용·허용 Schema·자원 제한 |
| 응답 | 판정·근거·BOM 미적용 여부·민감정보 |
| 파일 | MIME·확장자·파일명·크기·다운로드 유지 |

9.4 RAG 적용 원칙

정형 BOM과 Workflow 데이터는 DB MCP로 조회한다.

업무 규정, 품평 기준서, 설계변경 매뉴얼, 과거 사례 설명에 RAG를 사용한다.

검색 결과에는 문서명, Section, Revision을 포함한다.

RAG 근거가 없어도 LLM이 규정 내용을 추측해 승인하지 못하게 한다.

소규모 대표 질의로 Retrieval Hit Rate와 답변 근거 정확도를 자동 평가한다.

10. STEP30 상세: 원가·재고·납기 영향분석

초기 목표 중 현재 MVP에서 단순화된 원가·재고·납기 영향을 정량화한다. 해당 데이터가 없으면 Agent가 추정하지 않고 ‘데이터 부족’으로 판정해야 한다.

| 영향 영역 | 필요 데이터 | 결과 예시 |
| --- | --- | --- |
| 원가 | 단가, 통화, 적용일, 소요량 | 제품당 원가 증감·변경률 |
| 재고 | 현재고, 안전재고, 소진계획 | 기존 자재 잔여·폐기 위험 |
| 납기 | Lead Time, MOQ, 입고예정 | 적용 희망일 충족 여부 |
| 공급사 | 등급, 승인상태, 품질이력 | 조건부 확인·차단 사유 |
| 품질 | 불량률, 승인 Spec, 신뢰성 결과 | 품질 위험등급·추가 시험 |

11. 테스트·평가 전략

| 테스트 레벨 | 핵심 검증 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| Repository | CSV/SQLite 동일 반환 계약 | 모든 계약 테스트 통과 |
| Migration | 건수·키·관계·대표값 비교 | 불일치 0건 |
| Transaction | 실패·중복·동시 Apply | 원자성·Rollback 보장 |
| MCP | Schema·오류·읽기/쓰기 분리 | Tool별 정상·실패 케이스 |
| Text-to-SQL | 허용 SELECT와 공격 SQL | 위험 SQL 100% 차단 |
| RAG | 대표 질문 Retrieval·근거 | 정의된 Hit Rate 충족 |
| Agent E2E | PASS/CONDITIONAL/FAIL | Gate와 결과 일치 |
| 성능 | Tool·SQL·RAG·전체 응답시간 | 기준선 대비 퇴행 없음 |
| 회귀 | 기존 251개 테스트 | 모두 통과 |

12. 위험요소와 대응

| 위험 | 대응 |
| --- | --- |
| SQLite 전환 중 데이터 손실 | 백업·Migration 검증·Dual Read 비교 후 전환 |
| Text-to-SQL 쓰기 우회 | Read-only Connection + Parser + Allowlist + LIMIT |
| Agent가 상태 전이를 건너뜀 | LangGraph Gate와 Service 검증 이중화 |
| RAG가 잘못된 규정을 검색 | Revision Metadata·출처 표시·평가셋 운영 |
| Tool 수 증가로 선택 정확도 저하 | Tool 설명 개선 후 필요 시 Tool Retrieval 검토 |
| 기능 확장으로 테스트 복잡도 증가 | STEP별 Acceptance Test와 데이터 Fixture 분리 |
| CSV와 DB의 장기 이중 관리 | SQLite 안정화 후 CSV Runtime 경로 제거 |

13. 2차 완료 정의(Definition of Done)

운영 데이터의 Runtime 저장소가 CSV에서 SQLite로 전환됐다.

설계변경·품평·보고서·적용이 DB 트랜잭션과 감사 이력으로 관리된다.

Agent가 DB MCP로 업무 데이터를 조회하고 Text-to-SQL로 비정형 분석 질의를 처리한다.

Text-to-SQL은 검증된 SELECT만 실행하며 BOM 변경은 업무 전용 MCP만 사용한다.

모든 설계변경 판정은 Trace Tool로 데이터·Rule·Revision을 재현할 수 있다.

입력·Tool·SQL·응답 Guardrail과 자동 Eval이 구축됐다.

규정 RAG가 출처와 Revision을 포함한 근거 기반 답변을 제공한다.

원가·재고·납기 데이터가 있는 범위에서 정량 영향분석이 가능하다.

기존 251개를 포함한 전체 회귀·보안·성능 테스트가 통과한다.

README, Architecture, ERD, MCP 명세, 테스트 결과, 발표 시나리오가 최신 코드와 일치한다.

14. AI-Master 발표 전략

핵심 메시지 단순 RAG 챗봇이 아니라, 제조 BOM의 설계변경을 Single Agent가 분석·품평·승인·적용하고, DB와 감사 이력으로 안전하게 추적하는 실무형 AI Agent

| 발표 구간 | 보여줄 내용 |
| --- | --- |
| 문제 | 수작업 BOM 설계변경의 검증 누락·근거 분산·이력 추적 문제 |
| 1차 | CSV 기반 E2E Workflow와 251개 자동 테스트 |
| 2차 | SQLite·DB MCP·Text-to-SQL·Trace·RAG Target Architecture |
| 데모 | 자연어 요청 → 품평 → 보고서 → 승인 → BOM 적용 → 이력 조회 |
| 안전 | CONDITIONAL/FAIL Gate, 승인 전 쓰기 차단, 읽기 전용 SQL |
| 차별점 | Agent 자율성 + 결정론적 Rule + Human-in-the-loop + 감사 가능성 |

15. 즉시 다음 작업

NEXT STEP STEP24의 첫 작업은 코딩이 아니라 DB 데이터 모델과 Repository 계약 확정이다. ERD·DDL·Migration·계약 테스트를 먼저 만든 뒤 CSV Runtime을 단계적으로 SQLite로 교체한다.

현재 CSV별 PK·FK·필수 컬럼·상태값을 데이터 사전으로 확정한다.

SQLite ERD와 DDL 초안을 작성한다.

Repository Protocol 및 Contract Test를 만든다.

CSV Migration과 검증 리포트를 구현한다.

조회 기능부터 SQLite로 전환하고 회귀 테스트를 수행한다.